## Prod Roadmap
AI Dental Agent: production roadmap
Приоритетный чеклист доведения проекта до прода: безопасность, надежность, деплой, БД, очереди, наблюдаемость, приватность и тесты.
P0 | Security | Закрыть служебные endpoints авторизацией | Сейчас /api/admin, /incoming-message, /max/*, /send-message и /test-message доступны без токена. Это риск утечки данных и несанкционированной отправки сообщений. | Добавить middleware с Bearer/API-token, разные токены для agent-api, max-adapter и n8n; оставить /health публичным или сделать /ready приватным. | Все приватные endpoints возвращают 401 без токена и работают с валидным токеном. | agent-api/src/index.js; agent-api/src/adminRoutes.js; max-adapter/src/index.js | К выполнению | 1-2 дня | Критический
P0 | Security | Роли и аудит для админки | Админка может менять статусы, промпты и запускать рассылки. Нужны права доступа и след действий. | Ввести роли viewer/operator/admin, audit_log таблицу, запись изменений промптов, рассылок, handoff и статусов записей. | В БД есть audit_log; опасные действия доступны только роли admin/operator. | agent-api/src/adminRoutes.js; agent-api/public/admin.js; prisma/schema.prisma | К выполнению | 2-4 дня | Критический
P0 | Security | Секреты и ротация ключей | Боевые ключи не должны жить в локальном .env как единственная точка управления. Перед продом ключи нужно заменить. | Описать required env, добавить env validation, вынести секреты в переменные сервера/секрет-хранилище, ротировать GROQ_API_KEY. | Приложение не стартует без обязательных env; в README есть prod env guide. | .env.example; agent-api/src/config.js; max-adapter/src/config.js; README.md | К выполнению | 0.5-1 день | Критический
P0 | Reliability | Глобальный kill switch | Для медицинского бота нужен быстрый режим остановки автоответов, рассылок и перевод в ручной handoff. | Добавить настройки AUTO_REPLY_ENABLED, BROADCAST_ENABLED, REMINDERS_ENABLED, HANDOFF_ONLY_MODE через env и/или clinic_settings. | Администратор может остановить автоответы без остановки сервера. | agent-api/src/messageService.js; agent-api/src/broadcastService.js; max-adapter/src/index.js; agent-api/src/adminRoutes.js | К выполнению | 1-2 дня | Критический
P0 | Deployment | Прод-запуск вместо ручного PowerShell | Сейчас запуск завязан на start-max-prod.ps1. Для прода нужен автоперезапуск, healthcheck и понятное окружение. | Сделать Docker Compose или PM2/Windows Service: agent-api, max-adapter, n8n, PostgreSQL; добавить restart policy и healthcheck. | Одна команда поднимает весь контур; сервисы перезапускаются после падения. | start-max-prod.ps1; package.json; README.md; MAX_PROD_RUNBOOK.md | К выполнению | 1-3 дня | Высокий
P0 | Database | Prisma migrations и backup/restore | db:push/db:pull удобны для MVP, но для прода нужны воспроизводимые миграции и бэкапы. | Перейти на prisma migrate deploy, добавить миграции, скрипты backup/restore и runbook восстановления. | Чистая БД разворачивается миграциями; backup можно восстановить на staging. | prisma/schema.prisma; package.json; scripts/; README.md | К выполнению | 1-2 дня | Высокий
P1 | Queues | Dead-letter queue, retry и ручной replay | Очереди уже есть, но для прода важно видеть зависшие и проваленные сообщения, а также безопасно повторять отправку. | Добавить статусы failed/dead, retry_after, exponential backoff, replay endpoint в админке, лимиты попыток и причины ошибок. | Failed сообщения не теряются, оператор может повторить или закрыть их. | max-adapter/src/index.js; prisma/schema.prisma; agent-api/src/adminRoutes.js | К выполнению | 2-4 дня | Высокий
P1 | Queues | Транзакционные блокировки очереди | Если запустить несколько воркеров, findFirst + update может дать гонки. | Перевести lockNextQueueItem и outbound lock на транзакционный conditional update или SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED. | Два воркера не могут обработать одно сообщение одновременно. | max-adapter/src/index.js; agent-api/src/broadcastService.js | К выполнению | 1-2 дня | Высокий
P1 | Observability | Структурные логи и correlation id | В проде нужно быстро понимать, что случилось с конкретным сообщением. | Добавить JSON logger, request_id, conversation_id, message_id, queue_id, external_message_id во все ключевые события. | По одному id можно отследить входящее сообщение, LLM-ответ, очередь и отправку в MAX. | agent-api/src/messageService.js; agent-api/src/agent.js; max-adapter/src/index.js | К выполнению | 1-3 дня | Средний
P1 | Observability | Метрики и алерты | Нужно знать, когда MAX браузер отключился, n8n недоступен, Groq ловит 429 или растет failed queue. | Добавить /metrics или JSON status endpoints, алерты по watcher stopped, failed queue, rate limit, latency, browser disconnected. | Оператор получает уведомление до того, как клиника заметит проблему. | agent-api/src/index.js; max-adapter/src/index.js; MAX_PROD_RUNBOOK.md | К выполнению | 1-3 дня | Средний
P1 | Privacy | Маскирование персональных данных | В сообщениях есть телефоны, имена и медицинский контекст. Это нельзя бесконтрольно писать в логи. | Добавить maskPhone/maskPII для логов, ограничить rawPayload, прописать retention policy. | Логи не содержат полные телефоны и чувствительные данные. | agent-api/src/messageService.js; max-adapter/src/index.js; docs/; README.md | К выполнению | 1-2 дня | Высокий
P1 | Testing | CI и интеграционные тесты | Есть eval-скрипты, но их нужно запускать автоматически перед релизом. | Добавить CI pipeline: safety, pipeline, state, intent, booking, Prisma validate, интеграционные тесты с test DB. | PR/релиз не проходит, если сломана безопасность или сценарии записи. | package.json; scripts/; prisma/schema.prisma; .github/workflows/ | К выполнению | 1-3 дня | Средний
P1 | MAX Adapter | Укрепить браузерную автоматизацию MAX | MAX Web может менять DOM/селекторы. Нужно быстро диагностировать и безопасно восстанавливаться. | Добавить selector health, fallback selectors, screenshot on failure, smoke test, алерт при 0 chats_seen или browser disconnected. | При поломке MAX UI оператор видит причину и скриншот. | max-adapter/src/maxClient.js; max-adapter/src/config.js; max-adapter/src/index.js | К выполнению | 2-4 дня | Высокий
P2 | Schema | Enum-статусы и входная валидация | Сейчас много статусов строками. Это удобно, но повышает риск опечаток и неконсистентных данных. | Добавить Prisma enums там, где безопасно; zod-схемы для входящих payload, broadcast, admin actions и MAX commands. | Некорректные payload не доходят до бизнес-логики и БД. | prisma/schema.prisma; agent-api/src/index.js; agent-api/src/adminRoutes.js; max-adapter/src/index.js | К выполнению | 2-5 дней | Средний

## Claude Code Prompts
Готовые промпты для Claude Code
Каждый промпт можно вставлять отдельной задачей. Лучше выполнять сверху вниз: P0 сначала, потом P1, затем P2.
1 | P0 | Endpoint auth middleware | Ты Claude Code. Работаешь в проекте ai_dental_agent. Сначала прочитай agent-api/src/index.js, agent-api/src/adminRoutes.js, max-adapter/src/index.js, agent-api/src/config.js и max-adapter/src/config.js. Реализуй минимальную production-ready авторизацию для служебных endpoints: Bearer token middleware для agent-api и max-adapter, отдельные env AGENT_API_TOKEN, ADMIN_API_TOKEN, MAX_ADAPTER_TOKEN, N8N_WEBHOOK_TOKEN. /health оставь публичным, остальные /api/admin, /incoming-message, /reminders/*, /max/*, /send-message, /test-message защити. Обнови .env.example и README. Не меняй бизнес-логику агента. Добавь короткие smoke-тесты или curl-примеры проверки 401/200. Запусти доступные тесты и покажи diff. | Auth middleware, env docs, smoke checks 401/200.
2 | P0 | Admin roles and audit log | Ты Claude Code. В проекте ai_dental_agent добавь роли для админских действий. Сначала изучи agent-api/src/adminRoutes.js, agent-api/public/admin.js и prisma/schema.prisma. Введи роли viewer/operator/admin через токены или claims простым способом без внешнего auth-provider. Добавь модель AuditLog в Prisma: actor, action, entity_type, entity_id, before, after, created_at. Логируй изменение промптов, статусов appointments/handoffs, reset-context и запуск broadcast/manual broadcast. Viewer может только читать, operator может работать с handoff/appointments, admin может менять prompts и запускать broadcasts. Обнови README и добавь проверки. | Role gates plus audit_log for risky actions.
3 | P0 | Env validation and secret hygiene | Ты Claude Code. Проведи hardening конфигурации. Прочитай agent-api/src/config.js, max-adapter/src/config.js, .env.example, README.md. Добавь валидацию обязательных env для production: DATABASE_URL, GROQ_API_KEY, AGENT_API_TOKEN, ADMIN_API_TOKEN, MAX_ADAPTER_TOKEN, N8N_WEBHOOK_URL. В dev допускай мягкие fallback там, где они уже есть. Не логируй секреты. Обнови .env.example без реальных ключей, добавь раздел prod env checklist в README. Проверь, что приложение понятно падает при отсутствии обязательных prod env. | Validated config and clean prod env documentation.
4 | P0 | Kill switch | Ты Claude Code. Добавь global kill switch для медицинского бота. Изучи agent-api/src/messageService.js, agent-api/src/broadcastService.js, max-adapter/src/index.js, agent-api/src/adminRoutes.js и prisma/schema.prisma. Реализуй настройки AUTO_REPLY_ENABLED, BROADCAST_ENABLED, REMINDERS_ENABLED, HANDOFF_ONLY_MODE через env с возможностью переопределения через clinic_settings/admin endpoint. Если AUTO_REPLY_ENABLED=false или HANDOFF_ONLY_MODE=true, входящие сообщения сохраняются, создается handoff, но ответ в MAX не отправляется автоматически. BROADCAST_ENABLED=false блокирует создание новых рассылок. REMINDERS_ENABLED=false блокирует отправку напоминаний. Добавь статус endpoint и тесты. | Operator can pause automation without killing services.
5 | P0 | Production deployment | Ты Claude Code. Подготовь production deployment для ai_dental_agent. Изучи package.json, start-max-prod.ps1, README.md и MAX_PROD_RUNBOOK.md. Предложи и реализуй аккуратный вариант Docker Compose или PM2/Windows Service, учитывая что max-adapter использует Playwright persistent profile. Нужны agent-api, max-adapter, n8n, PostgreSQL, healthchecks, restart policy, volumes для max profile/artifacts/logs/db. Не ломай существующий start-max-prod.ps1, но обнови runbook. Добавь команды start/stop/status/logs. | Repeatable prod startup with restart policies and runbook.
6 | P0 | Prisma migrations and backups | Ты Claude Code. Переведи БД к production migration workflow. Изучи prisma/schema.prisma, package.json, README.md и scripts/. Добавь npm scripts для prisma migrate dev/deploy/status, создай начальную миграцию если возможно без потери данных, опиши safe path для существующей БД. Добавь scripts для pg_dump backup и restore на Windows/PowerShell. Обнови README: как применить миграции, как сделать backup, как проверить restore на staging. | Migrations plus backup/restore workflow.
7 | P1 | Dead-letter queue and replay | Ты Claude Code. Улучши очереди сообщений. Изучи max-adapter/src/index.js, agent-api/src/broadcastService.js, agent-api/src/adminRoutes.js и prisma/schema.prisma. Добавь retry_after, dead/failed reason, exponential backoff, ручной replay endpoint для max_message_queue и outbound_message_queue, а также админский список failed/dead items. Сохрани текущие статусы совместимыми или добавь миграцию. Добавь защиту от бесконечных повторов и тесты для retry/dead/replay. | Failed messages are visible and replayable.
8 | P1 | Transactional queue locks | Ты Claude Code. Проверь и укрепи блокировки очередей. Изучи lockNextQueueItem и outbound queue lock в max-adapter/src/index.js и agent-api/src/broadcastService.js. Замени findFirst + update на транзакционный подход, который не позволит двум воркерам взять одну запись одновременно. Для PostgreSQL можно использовать raw query SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED или conditional update в transaction. Добавь тест или скрипт, имитирующий два параллельных воркера. | No duplicate processing under parallel workers.
9 | P1 | Structured logging | Ты Claude Code. Добавь структурные JSON-логи. Изучи agent-api/src/messageService.js, agent-api/src/agent.js, max-adapter/src/index.js, max-adapter/src/maxClient.js. Создай небольшой logger helper без тяжелой зависимости или с минимальной зависимостью, если оправдано. Во всех ключевых событиях логируй request_id, conversation_id, contact_id, message_id, queue_id, external_message_id, purpose, model, status, error. Маскируй телефоны и не логируй секреты. Обнови runbook: как искать цепочку по id. | Traceable message lifecycle without leaking secrets.
10 | P1 | Metrics and alerts | Ты Claude Code. Добавь observability минимум для production. Изучи health/status endpoints agent-api и max-adapter. Добавь /ready и /metrics или JSON /status с counters: queue queued/processing/failed, outbound queue, watcher running, browser started, chats_seen, last_error, Groq rate limits, n8n errors, avg latency. Добавь простой alert hook env ALERT_WEBHOOK_URL или MAX/HTTP webhook для критических событий: watcher stopped, browser disconnected, failed queue threshold, n8n unavailable, Groq 429 burst. Обнови MAX_PROD_RUNBOOK.md. | Actionable status and alerting for outages.
11 | P1 | PII masking and data retention | Ты Claude Code. Усиль приватность данных. Изучи messageService, max-adapter, adminRoutes и schema.prisma. Добавь helpers maskPhone/maskPII для логов и ошибок, запрети запись полного rawPayload там, где он не нужен, или обрежь чувствительные поля. Добавь retention policy в документацию: сколько хранить messages, raw_payload, screenshots/artifacts/logs. Если возможно, добавь скрипт cleanup для старых logs/artifacts и старых rawPayload. Не удаляй пользовательские данные без явного флага dry-run=false. | Less PII exposure and documented retention.
12 | P1 | CI and test coverage | Ты Claude Code. Добавь CI для проекта. Изучи package.json и scripts/*. Настрой workflow или локальный npm script ci:test, который запускает prisma validate/generate, agent:safety-test, agent:pipeline-test, agent:state-test, agent:intent-test, booking:test. Для интеграционных тестов предложи test database strategy и добавь минимум один test с временной/отдельной DATABASE_URL, если это безопасно. Обнови README с командами. | Release checks catch safety and booking regressions.
13 | P1 | MAX adapter hardening | Ты Claude Code. Укрепи MAX browser automation. Изучи max-adapter/src/maxClient.js, max-adapter/src/config.js, max-adapter/src/index.js. Добавь selector health endpoint, fallback selectors where reasonable, screenshot on selector failure, явные ошибки при 0 chats_seen после N scans, browser disconnected alert, smoke test endpoint или скрипт inspect. Не меняй текущую логику отправки сообщений без теста. Обнови runbook: что делать при поломке селекторов. | Faster diagnosis and safer recovery when MAX Web changes.
14 | P2 | Validation and enums | Ты Claude Code. Постепенно добавь типизацию статусов и input validation. Изучи prisma/schema.prisma, agent-api/src/index.js, agent-api/src/adminRoutes.js, max-adapter/src/index.js. Начни с zod-схем для incoming-message, admin broadcast/manual broadcast, appointment status patch, max commands. Для Prisma enum предложи безопасный migration plan и реализуй только те enum, где это не ломает существующие данные. Все ошибки валидации должны возвращать 400 с понятным сообщением. Добавь тесты на invalid payload. | Invalid input is blocked before business logic.